ВВЕДЕНИЕ

Работа выполнена в рамках практического занятия № 6 «Оценка стоимости сопровождения программного обеспечения» и посвящена оценке трудоёмкости сопровождения информационной системы учёта заявок технической поддержки на платформе 1С: Предприятие.

Целью работы является освоение подхода к оценке затрат на сопровождение программного обеспечения с использованием параметрической модели COCOMO и определение необходимых трудовых ресурсов для поддержания работоспособности системы.

Актуальность оценки обусловлена тем, что сопровождение ИС включает исправление ошибок, внесение изменений в программный код, документацию и структуру базы данных, а также другие работы, необходимые для сохранения работоспособности и актуальности программного продукта.

В работе использованы исходные положения и формулы, приведённые в методических материалах задания. Поскольку исходные данные для денежной ставки одного человеко-месяца в предоставленных материалах отсутствуют, в результате расчёта определяется прежде всего трудоёмкость сопровождения; денежная стоимость выражается через эту трудоёмкость и заданную организацией стоимость одного человеко-месяца.

1. Исходные данные

Исходные данные:

A = 3,0; B=1,12

KSLoC = 20 тысяч строк

Add, Mod = 10%

C – ставка специалиста

C = 150000

Для расчёта стоимости работ по сопровождению используются формулы:

ACT = Add+Mod100=(10%+10%)100%= 0,2 – формула расчета ежегодного объема изменений.

PMAM = Y · ACT ·PMnom× EAFM – формула вычисления трудоемкости сопровождения программного продукта.

N = PMAMY ×12 – формула расчета численности специалистов на сопровождение.

PMnom=A ×(KSLoC)B – формула расчета номинальной трудоемкости.

2. Расчёт номинальной трудоёмкости

Для получения значения, которое характеризует номинальную трудоёмкость создания программного продукта, которая далее используется как основа для определения трудозатрат сопровождения, нужно использовать формулу:

PMnom=A ×(KSLoC)B

Подставим значения:

PMnom= 3,0×201,12≈28,65

KSLoC – размер программного продукта в тысячах строках исходного кода.

A, B – коэффициенты модели.

3. Коэффициент ежегодного объема изменений

Вычислим коэффициент ежегодного объема для расчета трудоемкости изменений:

ACT = Add+Mod100=(10%+10%)100%= 0,2

Add – процентное соотношение объема добавляемого исходного кода от общего объема; Mod – процентное соотношение объема изменяемого исходного кода от общего объема.

3. Расчёт трудоёмкости сопровождения

Трудоёмкость сопровождения рассчитывается по формуле, приведённой в методических материалах:

PMAM = Y · ACT ·PMnom× EAFM=

где Y — количество лет эксплуатации; ACT — ежегодный объём изменений; PMnom— номинальная трудоёмкость; EAFM— оценочный фактор трудоёмкости сопровождения. Для данного расчёта принимается EAFM = 0,65, как в приведённом методическом примере.

Подставим исходные значения:

PMAM=3×0,2×85,95×1≈51,57

Таким образом, расчётная трудоёмкость сопровождения ИС за четыре года эксплуатации составляет около 194,66 человеко-месяца.

4. Определение необходимой численности специалистов

Трудоёмкость сопровождения рассчитывается по формуле, приведённой в методических материалах:

PMAM​=Y⋅ACT⋅PMnom​⋅EAFM​

где Y — количество лет эксплуатации; ACT — ежегодный объём изменений; PMnom  — номинальная трудоёмкость; EAFM​ — оценочный фактор трудоёмкости сопровождения. Для данного расчёта принимается количество лет эксплуатации Y = 3 (типовой горизонт сопровождения корпоративной информационной системы после ввода в промышленную эксплуатацию), а оценочный фактор трудоёмкости — на базовом уровне модели, то есть EAFM=1EAF_M = 1 EAFM​=1, поскольку детальный расчёт дополнительных факторов стоимости (надёжность, квалификация персонала и т. п.) в рамках данной работы не производился.

Подставим исходные значения:

PMAM​=3×0,2×85,95×1≈51,57 чел.-мес.

Таким образом, расчётная трудоёмкость сопровождения информационной системы за три года эксплуатации составляет около 51,57 человеко-месяца, что заметно ниже трудоёмкости первоначальной разработки (85,95 чел.-мес.) и отражает то, что сопровождение системы, как правило, требует меньших ресурсов по сравнению с этапом её создания, при условии умеренного темпа вносимых изменений.

5. Оценка стоимости сопровождения

Численность специалистов, привлекаемых на этапе сопровождения, определяется по формуле:

N=PMAM​​ / Y*12

Подставим значения:

N=3×1251,57​=3651,57​≈1,43

Поскольку количество специалистов не может быть дробным, полученное значение округляется в большую сторону: для полноценного обеспечения работ по сопровождению системы в течение трёх лет требуется привлечение 2 специалистов. Такая численность позволяет распределить нагрузку по обработке заявок на изменение, исправлению ошибок и поддержанию актуальности документации без критической перегрузки одного сотрудника.

6. Контрольные вопросы

- Какие существуют методы оценки сопровождения?

Ответ: Основными методами являются параметрическая оценка с использованием формул и коэффициентов, а также экспертные и аналоговые оценки на основе опыта прошлых проектов. На практике методы могут комбинироваться.

- В каких моделях COCOMO и для чего они используются?

Ответ: Используются классическая модель COCOMO и COCOMO II. Они предназначены для оценки трудоёмкости, сроков, численности команды и затрат при разработке и сопровождении программного обеспечения.

- Из каких уровней состоит модель?

Ответ: Базовый уровень предназначен для быстрой предварительной оценки; средний учитывает дополнительные факторы стоимости; детальный уровень учитывает влияние отдельных стадий проекта на общие затраты.

- Что включает в себя сопровождение?

Ответ: Сопровождение включает внесение изменений в программный код, документацию и структуру базы данных, а также перепроектирование и переработку отдельных частей существующего программного продукта в пределах принятой методики.

- Как производится расчёт стоимости сопровождения?

Ответ: Сначала определяется номинальная трудоёмкость, затем с учётом длительности эксплуатации, объёма ежегодных изменений и оценочного фактора рассчитывается трудоёмкость сопровождения. После этого трудоёмкость переводится в денежную стоимость путём умножения на стоимость одного человеко-месяца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения практической работы была проведена оценка трудоёмкости сопровождения информационной системы учёта заявок технической поддержки на платформе 1С с использованием параметрического подхода COCOMO, представленного в методических материалах задания.

По исходному для учебного расчёта объёму 74,4 KSLOC, периоду эксплуатации 4 года, ежегодному объёму изменений ACT = 0,2 и оценочному фактору EAFM = 0,65 получена трудоёмкость сопровождения около 194,66 чел.-мес. Расчётная средняя численность специалистов составила примерно 4 человека.

Денежная стоимость сопровождения определяется после задания стоимости одного человеко-месяца и выражается как 194,66 · Cчм. Практическая работа позволила закрепить навыки применения модели COCOMO для планирования ресурсов сопровождения и показать связь между объёмом изменений программного продукта, длительностью эксплуатации и необходимыми затратами на его поддержку.